## 风电项目
附件4
2021年“能源网”大会战项目-输配电项目推进计划表（投资额单位：万元）
序号 | 年份 | 项目名称 | 建设性质 （新建/续建） | 类别 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 年度计划投资 |  | 开工年月（格式2020-1） | 竣工年月（格式2020-1） | 截至2022年底建成规模 | 项目业主 | 责任单位 | 备注 | 是否新基建 | 项目层级管理（填项目所在地市） | 填报人 | 填报人电话（手机号码） | 用户账号 申请
[8 empty] | 2021年 | 2022年
合计 | [7 empty] | 2270000 | 25891
1 | 2021 | 桂东电力2021年农网改造项目 | 新建 | 输配电 | 贺州市 | 完成2021年农网改造任务 | 45000 | 45000 | 0 | 2021-01 | 2021-12 | 全部建成 | 桂东电力 股份有限公司 | 贺州市 人民政府
2 | 2021 | 兴宾区工业园区配套110KV变电站项目 | 新建 | 输配电 | 来宾市 | 建设小平阳工业园区和蒙村工业园区110KV变电站工程，其中小平阳工业园区110KV变电站工程项目投资8200万元，分两期建设，一期新建一条110kV架空线路（JL/LB20A-300/40），线路长度为10公里，二期新建一座110kV变电站；蒙村工业园区110KV变电站工程项目投资7800万元，分两期建设，一期新建一条110kV架空线路（JL/LB20A-300/40），线路长度为9.5公里，二期新建一座110kV变电站。 | 16000 | 5000 | 11000 | 2021-01 | 2022-12 | 建设完成，投入运营 | 广西汇宾 钙业科技有限公司 | 来宾市 人民政府
3 | 2021 | 广西电网2021年建设项目 | 新建 | 输配电 | 广西壮族自治区 | 2021年新建一批电网项目 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2021-01 | 2021-12 | 全部建成 | 广西电网 有限责任公司 | 自治区能源局
4 | 2021 | 百色电力2021年农网改造项目 | 新建 | 输配电 | 百色市 | 完成2021年农网改造任务 | 11000 | 11000 | 0 | 2021-01 | 2021-12 | 全部建成 | 百色电力 股份有限公司 | 百色市 人民政府
5 | 2021 | 玉林（福绵）节能环保生态产业园增量配电业务试点项目 | 新建 | 输配电 | 玉林市 | 新建设三座110kv变电站（2x40MVA两座，3x63MVA一座),110千伏线路40公里，园区35kv线路、10kv线路配电网工程，电网调度、供电运维场所等 | 9000 | 9000 | 14891 | 2019-07 | 2022-12 | 全部建成 | 玉林市福润 电力有限公司 | 玉林市 人民政府