## 风电项目
附件2
2021年“能源网”大会战项目-电源项目推进计划表（投资额单位：万元）
序号 | 年份 | 项目名称 | 建设性质 （新建/续建） | 类别 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 年度计划投资 |  | 开工年月（格式2020-1） | 竣工年月（格式2020-1） | 截至2022年底建成规模 | 项目业主 | 责任单位 | 备注 | 是否新基建 | 项目层级管理（填项目所在地市） | 填报人 | 填报人电话（手机号码） | 用户账号 申请
[8 empty] | 2021年 | 2022年
合计 | [7 empty] | 4430219.8 | 6140168
1 | 2021 | 防城港白龙核电一期1、2号机组 | 新建 | 核电 | 防城区 | 一期建设核电1、2号机组，单机容量为百万千瓦级。 | 4200000 | 120000 | 650000 | 2021-09 | 2027-12 | / | 国家电投广西核电有限公司 | 自治区能源局
2 | 2021 | 防城港红沙核电三期5、6号机组 | 新建 | 核电 | 港口区 | 三期建设核电5、6号机组，单机容量为118万千瓦。 | 3515000 | 0 | 650000 | 2022-01 | 2026-12 | 核岛和常规岛厂房土建结构施工中 | 广西防城港核电有限公司 | 自治区能源局
3 | 2021 | 防城港红沙核电二期3、4号机组 | 续建 | 核电 | 港口区 | 二期建设核电3、4号机组，单机容量为118万千瓦。 | 4030000 | 800000 | 700000 | 2015-09 | 2022-12 | 4号机组投运 | 广西防城港核电有限公司 | 自治区能源局
4 | 2021 | 广西龙州新翔生态铝业有限公司压差发电项目 | 新建 | 煤电 | 龙州县 | 装机容量30MW | 3500 | 3500 |  | 2021-01 | 2021-12 | 建成投产 | 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 崇左市人民政府
5 | 2021 | 玉林白平产业园热电联产一期项目 | 新建 | 煤电 | 玉林市 | 建设2×410/h+1×240/h的燃煤锅炉（二运一备）+2×30MW背压式汽轮发电机组 | 117594 | 50000 | 50000 | 2021-05 | 2022-11 | 建成投产 | 玉林时代聚能热力能源有限公司 | 玉林市人民政府
6 | 2021 | 神华国华广投北海电厂 | 续建 | 煤电 | 广西壮族自治区,北海市,铁山港区 | 建设两台100万千瓦燃煤机组。 | 826000 | 250000 | 420000 | 2020-05 | 2022-11 | 建成投运 | 神华国华广投北海电厂 | 自治区能源局
7 | 2021 | 钦州电厂三期工程 | 续建 | 煤电 | 钦南区 | 建设3台66万千瓦燃煤热电联产机组。 | 760000 | 100000 | 100000 | 2020-12 | 2023-12 | 建成投运1台机组 | 国投钦州发电有限公司 | 自治区能源局
8 | 2021 | 来宾市三江口节能环保生态产业园热电联产项目 | 续建 | 煤电 | 来宾市 | 建设1台高温超高压130t/h循环流化床锅炉（CFB)及4台高温超高压260t/h循环流化床锅炉（CFB)，配套建设1台20MW背压式汽轮发电机组及3台39MW背压式汽轮发电机组 | 142807 | 20000 | 111807 | 2019-11 | 2025-12 | 2019年11月已开工建设，一期预计2021年5月竣工投产 | 广西象州研滔环保科技有限公司 | 来宾市人民政府
9 | 2021 | 广西世纺投资集团有限公司热电联产项目 | 续建 | 煤电 | 贵港市 | 项目规划用地100亩，建设厂房8万平方米（含锅炉房、配电房、供电房）.配置高温高压锅炉XG75-9.8/540-M,装机容量1500KW,XG125-9.8/540-M，装机容量2000KW，XG400-9.8/540-M,装机容量4000KW,发电厂配置有汽轮机N6-3143-6000KW,发电机QF-K6-2-6000KW,共一台套。 | 60612 | 10000 | 43612 | 2020-02 | 2022-12 | 建成投产 | 广西世纺投资集团有限公司 | 贵港市人民政府
10 | 2021 | 玉林（福绵）节能环保产业园南片区热电联产项目 | 新建 | 煤电 | 玉林市 | 规划总装机容量为60MW，采用背压式高温高压汽轮发电机组，分两期建设。一期建设1×220t/h高温高压循环流化床锅炉和1×30mw高温高压背压式汽轮发电机组，为保障供热安全，与一期同时建设备用130t/h高温高压循环流化床锅炉（二炉一用一备）；二期建设1×220t/h高温高压循环流化床锅炉和1×30mw高温高压背压式汽轮发电机组。同时建设配套的供热管道、供电系统等。 | 66800 | 9000 | 14891 | 2020-08 | 2022-08 | 全部建成 | 广西玉林豪丰实业管理有限公司 | 玉林市人民政府
11 | 2021 | 龙滩水电站8#、9#机组建设项目 | 新建 | 水电 | 天峨县 | 装机容量140万千瓦 | 0 | 20000 | 100000 | 2021-08 | 2023-12 | / | 大唐桂冠电力股份有限公司 | 自治区能源局
12 | 2021 | 南宁抽水蓄能电站 | 新建 | 水电 | 武鸣区 | 装机容量120万千瓦 | 715000 | 50000 | 85600 | 2021-06 | 2026-01 | 基础施工 | 南方电网调峰调频公司 | 自治区能源局
13 | 2021 | 八渡水电站 | 新建 | 水电 | 百色市 | 装机容量36万千瓦 | 0 | 50000 | 135000 | 2021-10 | 2025-06 | / | 广西亚王水电股份有限公司 | 自治区能源局
14 | 2021 | 大藤峡水利枢纽工程 | 续建 | 水电 | 贵港市 | 装机容量160万千瓦 | 3573614 | 368000 | 270000 | 2014-11 | 2023-12 | 并网160万千瓦 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 | 贵港市人民政府
15 | 2021 | 广西海上风电前期工作 | 新建 | 风电 | 广西壮族自治区 | 开展海上风电项目前期工作 | 0 | 13000 | 15000 | 2021-01 | 2022-12 | / |  | 自治区能源局
16 | 2021 | 昭平北陀风电场项目 | 新建 | 风电 | 昭平县 | 装机容量15万千瓦 | 134051 | 20000 | 133851 | 2021-06 | 2023-12 | / | 国家电投集团湖北宜昌新能源有限公司 | 贺州市人民政府
17 | 2021 | 宁明桐棉风电场二期工程 | 新建 | 风电 | 宁明县 | 装机容量5万千瓦 | 39600 | 0 | 10000 | 2022-03 | 2023-04 | 基本满足并网条件，力争部分机组并网 | 宁明县中汇新能源有限公司 | 崇左市人民政府
18 | 2021 | 东兰协合风电场工程 | 新建 | 风电 | 东兰县 | 装机容量10万千瓦 | 72168 | 10000 | 62168 | 2021-01 | 2022-12 | / | 东兰协合风力发电有限公司 | 河池市人民政府
19 | 2021 | 钟山唱歌山风电场项目 | 新建 | 风电 | 钟山县 | 装机15万千瓦 | 105000 | 50000 | 104500 | 2021-04 | 2022-12 | 建成投产 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司广西分公司 | 贺州市人民政府
20 | 2021 | 天等县牛头岭风电场二期工程 | 新建 | 风电 | 天等县 | 装机10.2万千瓦 | 80000 | 20000 | 20000 | 2021-03 | 2023-06 | 完成道路建设和部分基础 | 天等双润新能源有限公司 | 崇左市人民政府
21 | 2021 | 寰程广西都安菁盛乡一期100MW风电场项目 | 新建 | 风电 | 都安瑶族自治县 | 装机容量10万千瓦 | 85000 | 10000 | 75000 | 2021-01 | 2022-12 | / | 上海寰程新能源有限公司 | 河池市人民政府
22 | 2021 | 灵川兰田二期风电场 | 新建 | 风电 | 灵川县 | 装机容量10万千瓦 | 82000 | 0 | 60000 | 2021-11 | 2023-06 | 100兆瓦 | 中核汇能有限公司 | 桂林市人民政府
23 | 2021 | 广西海上风电测风塔 | 新建 | 风电 | 广西壮族自治区 | 开展海上风电项目前期工作 | 12000 | 12000 | 0 | 2020-01 | 2021-12 | 建成一批海上测风塔 | 广投海上风电公司 | 自治区能源局
24 | 2021 | 上林凤凰山风电场工程 | 新建 | 风电 | 上林县 | 装机容量7万千瓦 | 67000 | 25000 | 42000 | 2021-06 | 2022-12 | 70兆瓦 | 新天绿色能源（上林）有限公司 | 南宁市人民政府
25 | 2021 | 广西华电百色平果海城70.4MW风电项目 | 新建 | 风电 | 平果市 | 装机容量7.04万千瓦 | 56000 | 8000 | 48000 | 2021-12 | 2022-12 | 70.4兆瓦 | 华电福新能源股份有限公司广西分公司 | 百色市人民政府
26 | 2021 | 那坡羊加山100MW风电项目 | 新建 | 风电 | 那坡县 | 装机容量10万千瓦 | 82000 | 15000 | 67000 | 2021-12 | 2022-12 | 全容量并网发电 | 中国华能集团有限公司广西分公司 | 百色市人民政府
27 | 2021 | 田林县潞城风电场150MW风电项目 | 新建 | 风电 | 田林县 | 装机15万千瓦 | 125000 | 12000 | 113000 | 2021-09 | 2023-06 | 部分风机并网发电 | 广西田林润航新能源有限公司 | 百色市人民政府
28 | 2021 | 三江八吉风电场 | 新建 | 风电 | 三江侗族自治县 | 装机容量4.95万千瓦 | 44530 | 13185.6 | 26371.2 | 2021-01 | 2023-01 | 在建 | 三江伊源风力发电有限责任公司 | 柳州市人民政府
29 | 2021 | 田东江北风电场100MW风电项目 | 新建 | 风电 | 田东县 | 装机容量10万千瓦 | 66140 | 8000 | 58140 | 2021-08 | 2022-12 | 在建 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 百色市人民政府
30 | 2021 | 兴业北市风电项目 | 新建 | 风电 | 兴业县 | 建设容量13万千瓦 | 104000 | 100000 | 4000 | 2020-05 | 2021-12 | 在建 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司广西分公司 | 玉林市人民政府
31 | 2021 | 防城港防城区滩营风电场一期（150MW）工程 | 新建 | 风电 | 防城区 | 装机容量15万千瓦 | 120000 | 30000 | 90000 | 2021-06 | 2022-10 | 150兆瓦 | 防城港市根竹坪新能源有限公司 | 防城港市人民政府
32 | 2021 | 防城港市防城区门崖岭风电场二期项目 | 新建 | 风电 | 防城区 | 装机容量15万千瓦 | 119131 | 20000 | 99131 | 2020-11 | 2022-12 | 建成投产 | 防城港华时风力发电有限公司 | 防城港市人民政府
33 | 2021 | 合浦石湾风电场平价风电项目 | 新建 | 风电 | 合浦县 | 装机容量10万千瓦 | 77542 | 20000 | 57542 | 2021-05 | 2022-05 | 10万千瓦 | 远景能源（江苏）有限公司 | 北海市人民政府
34 | 2021 | 合浦乌家风电场平价风电项目 | 新建 | 风电 | 合浦县 | 装机容量10万千瓦 | 76228 | 20000 | 56228 | 2021-05 | 2022-05 | 10万千瓦 | 远景能源（江苏）有限公司 | 北海市人民政府
35 | 2021 | 藤县陆贝150MW风电项目 | 新建 | 风电 | 藤县 | 装机容量15万千瓦 | 126790 | 60000 | 75366 | 2021-05 | 2022-12 | 150兆瓦 | 国电广西新能源开发有限公司 | 梧州市人民政府
36 | 2021 | 三江高定风电场 | 新建 | 风电 | 三江侗族自治县 | 装机容量4.95万千瓦 | 44600 | 13212 | 26424 | 2021-01 | 2023-01 | 在建 | 三江伊源风力发电有限责任公司 | 柳州市人民政府
37 | 2021 | 三江同乐高培风电场 | 新建 | 风电 | 三江侗族自治县 | 装机容量4.95万千瓦 | 44500 | 13180.2 | 26360.4 | 2021-01 | 2023-01 | 在建 | 三江伊源风力发电有限责任公司 | 柳州市人民政府
38 | 2021 | 三江红岩山风电场 | 新建 | 风电 | 三江侗族自治县 | 装机容量10万千瓦 | 88750 | 26643 | 52860 | 2021-01 | 2023-01 | 在建 | 三江伊源风力发电有限责任公司 | 柳州市人民政府
39 | 2021 | 柳州融水优能风力发电有限公司庆林山风电场 | 新建 | 风电 | 融水苗族自治县 | 装机容量4.8万千瓦 | 47523 | 5000 | 30000 | 2021-05 | 2023-05 | 场内道路贯通，风机基础浇筑完成，风机吊装平台完成，集电线路完成 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
40 | 2021 | 鹿寨黄冕风电场 | 新建 | 风电 | 鹿寨县 | 装机容量5万千瓦 | 48000 | 18000 | 22000 | 2021-01 | 2023-01 | 在建 | 广东聚量能源集团有限公司 | 柳州市人民政府
41 | 2021 | 柳州融水优能风力发电有限公司杆洞风电场 | 新建 | 风电 | 融水苗族自治县 | 装机容量4.8万千瓦 | 49703 | 5000 | 30000 | 2021-05 | 2023-05 | 场内道路贯通，风机基础浇筑完成，风机吊装平台完成，升压站土建完成，集电线路完成，送出线路完成 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
42 | 2021 | 武鸣安凤岭风电场二期工程 | 新建 | 风电 | 武鸣区 | 装机容量5万千瓦 | 44704 | 10000 | 34704 | 2021-06 | 2022-12 | 建成投产 | 新天绿色能源股份有限公司 | 南宁市人民政府
43 | 2021 | 南宁市兴宁区昆仑镇坛勒50MW风电项目 | 新建 | 风电 | 兴宁区 | 装机容量5万千瓦 | 44139 | 15000 | 29139 | 2021-03 | 2022-12 | 20 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 南宁市人民政府
44 | 2021 | 钦北区百浪岭风电场（130MW）平价上网风电试点项目 | 新建 | 风电 | 钦北区 | 装机容量13万千瓦 | 113000 | 10000 | 102635 | 2021-06 | 2022-12 | 预计百浪岭风电场一期建设完成并投产（50MW），百浪岭风电场二期2022年开工建设（80MW） | 广西钦州金源新能源开发有限公司 | 钦州市人民政府
45 | 2021 | 钦州钦南区风门岭二期 | 新建 | 风电 | 钦南区 | 装机容量10万千瓦 | 68112 | 30000 | 38112 | 2021-06 | 2022-12 | 100兆瓦 | 钦州华电福新风力发电有限公司 | 钦州市人民政府
46 | 2021 | 钦北区古道岭100MW风电场平价试点项目 | 新建 | 风电 | 钦北区 | 装机容量5万千瓦 | 44000 | 10000 | 33500 | 2021-06 | 2022-12 | 50MW | 钦州古道岭风能有限公司 | 钦州市人民政府
47 | 2021 | 浦北龙门风电场三期工程 | 新建 | 风电 | 浦北县 | 装机容量10万千瓦 | 78000 | 20000 | 57878.4 | 2021-10 | 2022-12 | 全部投产 | 国投广西风电有限公司 | 钦州市人民政府
48 | 2021 | 防城港市防城区门崖岭风电场一期项目 | 新建 | 风电 | 防城区 | 装机容量5万千瓦 | 41856 | 20000 | 21856 | 2020-11 | 2022-12 | 建成投产 | 防城港华时风力发电有限公司 | 防城港市人民政府
49 | 2021 | 广西桂林市全州县金峰岭70MW风电场项目 | 新建 | 风电 | 全州县 | 装机容量7万千瓦 | 62650 | 41600 | 21050 | 2021-01 | 2022-06 | 70兆瓦 | 中能华光新能源投资有限公司 | 桂林市人民政府
50 | 2021 | 广西贺州平桂大平80MW风电项目 | 新建 | 风电 | 平桂管理区 | 装机容量7万千瓦 | 69835 | 40000 | 29835 | 2021-06 |  |  | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 贺州市人民政府
51 | 2021 | 广西桂林市全州县金鸡岭99MW风电场项目 | 新建 | 风电 | 全州县 | 装机容量9.9万千瓦 | 86609 | 58334 | 28275 | 2021-01 | 2022-06 | 99兆瓦 | 中能华光新能源投资有限公司 | 桂林市人民政府
52 | 2021 | 贵港市高传风力发电项目 | 新建 | 风电 | 覃塘区 | 装机容量6万千瓦 | 50000 | 10000 | 40000 | 2020-08 | 2022-12 | 并网发电 | 贵港市高传风力发电有限责任公司 | 贵港市人民政府
53 | 2021 | 龙源港北莲花山风电项目 | 新建 | 风电 | 港北区 | 装机容量5万千瓦 | 25393 | 20100 | 5293 | 2020-08 | 2022-06 | 并网发电 | 广西龙源风力发电有限公司 | 贵港市人民政府
54 | 2021 | 浦北福旺平价上网风电项目 | 新建 | 风电 | 浦北县 | 装机容量10万千瓦 | 83000 | 30000 | 53000 | 2021-03 | 2022-10 | 全容量并网发电 | 中国华能集团有限公司广西分公司 | 钦州市人民政府
55 | 2021 | 浦北石井平价上网风电项目 | 新建 | 风电 | 浦北县 | 装机容量10万千瓦 | 82000 | 30000 | 46800 | 2021-03 | 2022-10 | 全容量并网发电 | 中国华能集团有限公司广西分公司 | 钦州市人民政府
56 | 2021 | 马山协合周鹿风电场工程 | 新建 | 风电 | 马山县 | 装机容量4.8万千瓦 | 42143 | 15000 | 27143 | 2021-06 | 2022-12 | 全容量并网 | 马山县协合周鹿风力发电有限公司 | 南宁市人民政府
57 | 2021 | 宾阳马王风电场三期工程 | 新建 | 风电 | 宾阳县 | 装机容量10万千瓦 | 79510 | 30000 | 39000 | 2021-06 | 2023-06 | 建成投产 | 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 南宁市人民政府
58 | 2021 | 三江侗族自治县协合八江49.1MW风电项目 | 续建 | 风电 | 三江侗族自治县 | 装机容量4.8万千瓦 | 48000 | 3523 | 0 | 2017-12 | 2021-03 | 建成投产 | 三江县协合风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
59 | 2021 | 融水九元山风电场工程 | 续建 | 风电 | 融水苗族自治县 | 装机容量10万千瓦 | 84480 | 3100 | 0 | 2019-12 | 2021-03 | 建成投产 | 华电福新柳州新能源有限公司 | 柳州市人民政府
60 | 2021 | 全州青山口风电场工程 | 续建 | 风电 | 桂林市,全州县 | 装机容量6万千瓦 | 63000 | 8000 |  | 2019-05 | 2021-03 | 建成投运 | 国电优能全州风电有限公司 | 桂林市人民政府
61 | 2021 | 钦南风门岭风电项目 | 续建 | 风电 | 钦州市 | 装机容量5万千瓦 | 44130 | 3998 | 0 | 2019-12 | 2021-03 | 建成投产 | 钦州华电福新风力发电有限公司 | 钦州市人民政府
62 | 2021 | 钦南风电场工程 | 续建 | 风电 | 钦州市 | 装机容量5万千瓦 | 45071 | 6441 | 0 | 2019-10 | 2021-03 | 建成投产 | 中节能钦州风力发电有限公司 | 钦州市人民政府
63 | 2021 | 柳州融水梓山坪风电项目 | 续建 | 风电 | 融水苗族自治县 | 装机容量3.6万千瓦 | 44000 | 6000 | 0 | 2018-10 | 2021-03 | 建成投产 | 已完成 | 柳州市人民政府
64 | 2021 | 良庆墰清岭风电场工程 | 续建 | 风电 | 南宁市 | 装机容量6万千瓦 | 52600 | 2351 | 0 | 2019-12 | 2021-03 | 建成投产 | 华电福新能源股份有限公司广西分公司 | 南宁市人民政府
65 | 2021 | 华能马山状元风电项目 | 续建 | 风电 | 马山县 | 装机容量7万千瓦 | 65420 | 1000 | 4811 | 2019-08 | 2021-03 | 建成投产 | 华能新能源股份有限公司广西分公司 | 南宁市人民政府
66 | 2021 | 忻城宿邓低风速风电项目 | 续建 | 风电 | 忻城县 | 装机容量5万千瓦 | 43978 | 25000 | 12115 | 2019-11 | 2021-12 | 建成投产 | 中节能风力发电股份有限公司 | 来宾市人民政府
67 | 2021 | 资源十万古田风电场工程 | 续建 | 风电 | 资源县 | 装机容量13.95万千瓦 | 135599 | 4068 | 0 | 2018-03 | 2021-01 | 建成投产 | 广西金紫山风电有限公司 | 桂林市人民政府
68 | 2021 | 资源马家风电场工程 | 续建 | 风电 | 资源县 | 装机容量8万千瓦 | 75210 | 1504 | 0 | 2019-07 | 2021-01 | 建成投产 | 国家电投集团广西金紫山风电有限公司 | 桂林市人民政府
69 | 2021 | 玉林天堂顶风电场工程项目 | 续建 | 风电 | 北流市 | 装机容量8万千瓦 | 72559 | 11873 | 0 | 2020-04 | 2021-02 | 建成投产 | 国电玉林风电有限公司 | 玉林市人民政府
70 | 2021 | 严关二期 | 续建 | 风电 | 兴安县 | 装机容量5万千瓦 | 41268 | 1500 | 0 | 2018-06 | 2021-01 | 建成投产 | 中电投广西兴安风电有限公司 | 桂林市人民政府
71 | 2021 | 象州象武风电项目 | 续建 | 风电 | 象州县 | 装机容量5万千瓦 | 38514 | 3014 | 0 | 2018-12 | 2021-01 | 建成投产 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 来宾市人民政府
72 | 2021 | 象州百丈风电场工程 | 续建 | 风电 | 象州县 | 装机容量5万千瓦 | 48184 | 6194 | 0 | 2019-08 | 2021-01 | 建成投产 | 中国航空工业新能源投资公司 | 来宾市人民政府
73 | 2021 | 象州百丈风电场二期工程 | 续建 | 风电 | 象州县 | 装机容量5万千瓦 | 43188 | 2363 | 0 | 2020-06 | 2021-12 | 建成投产 | 中航新能源投资有限公司 | 来宾市人民政府
74 | 2021 | 西乡塘安吉分散式风电场 | 续建 | 风电 | 南宁市,西乡塘区 | 安装8台单机2.5MW风力发电机组。 | 15000 | 7000 | 0 | 2020-04 | 2021-12 | 建成投运 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 南宁市人民政府
75 | 2021 | 武宣平鼓山风电项目 | 续建 | 风电 | 武宣县 | 装机容量8.7万千瓦 | 61172 | 20000 | 35940 | 2020-03 | 2022-12 | 建成投产 | 北京天润新能投资有限公司 | 来宾市人民政府
76 | 2021 | 武宣合群风电场一期工程 | 续建 | 风电 | 武宣县 | 装机容量5万千瓦 | 45300 | 15000 | 5800 | 2020-03 | 2022-01 | 建成投产 | 广西武宣粤风新能源有限公司 | 来宾市人民政府
77 | 2021 | 田阳县玉凤风电场 | 续建 | 风电 | 百色市 | 安装25台单机单机容量为2000千瓦的风力发电机组，装机总容量为5万千瓦 | 42000 | 7800 |  | 2020-03 | 2021-03 | 建成投产 | 田阳深能风力发电有限公司 | 百色市人民政府
78 | 2021 | 田林浪平风电场（一期）项目 | 续建 | 风电 | 田林县 | 装机容量5万千瓦 | 45000 | 3709 | 0 | 2019-09 | 2021-12 | 建成投产 | 广西田林锐航新能源有限公司 | 百色市人民政府
79 | 2021 | 融安协合狮子岭风电场一期工程 | 续建 | 风电 | 融安县 | 装机容量4.8万千瓦 | 36805 | 22685 | 0 | 2018-12 | 2021-12 | 建成投产 | 融安协合狮子岭风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
80 | 2021 | 融安协合狮子岭风电场三期工程 | 续建 | 风电 | 融安县 | 装机容量4.8万千瓦 | 34993 | 20000 | 12593 | 2017-09 | 2022-12 | 建成投产 | 融安协合红紫岭风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
81 | 2021 | 融安协合狮子岭风电场二期工程 | 续建 | 风电 | 融安县 | 装机容量4.2万千瓦 | 31561 | 15000 | 5931 | 2017-12 | 2022-12 | 建成投产 | 融安协合孟公岭风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
82 | 2021 | 钦南风电场二期工程 | 续建 | 风电 | 钦州市 | 装机容量8万千瓦 | 71123 | 30000 | 30660 | 2019-06 | 2022-12 | 建成投产 | 中节能钦州风力发电有限公司 | 钦州市人民政府
83 | 2021 | 浦北龙门风电场二期工程 | 续建 | 风电 | 浦北县 | 装机容量10万千瓦 | 73600 | 1276 | 0 | 2019-10 | 2020-12 | 建成投产 | 国投广西风电有限公司 | 钦州市人民政府
84 | 2021 | 宁明桐棉风电场 | 续建 | 风电 | 宁明县 | 装机容量5万千瓦 | 44549 | 12851 | 0 | 2020-04 | 2022-01 | 建成投产 | 宁明县中汇新能源有限公司 | 崇左市人民政府
85 | 2021 | 龙源广西邕宁百济风电项目 | 续建 | 风电 | 南宁市 | 装机容量5万千瓦 | 47000 | 20000 | 17029 | 2019-08 | 2022-06 | 建成投产 | 广西龙源风力发电有限公司 | 南宁市人民政府
86 | 2021 | 龙源广西三江独峒风电项目 | 续建 | 风电 | 三江侗族自治县 | 装机容量10万千瓦 | 97800 | 30000 | 39829 | 2018-10 | 2022-12 | 建成投产 | 广西龙源风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
87 | 2021 | 龙源广西钦南低风速试验风电项目 | 续建 | 风电 | 钦州市 | 装机容量10.6万千瓦 | 98000 | 30000 | 34088 | 2018-12 | 2022-06 | 建成投产 | 广西龙源风力发电有限公司 | 钦州市人民政府
88 | 2021 | 龙源广西横县新福风电项目 | 续建 | 风电 | 横县 | 装机容量4.8万千瓦 | 45500 | 20000 | 6938 | 2018-12 | 2022-06 | 建成投产 | 广西龙源风力发电有限公司 | 南宁市人民政府
89 | 2021 | 龙胜南山二期风电项目 | 续建 | 风电 | 龙胜各族自治县 | 装机容量4.95万千瓦 | 43800 | 5336 | 0 | 2019-12 | 2021-01 | 建成投产 | 大唐集团桂林新能源股份有限公司 | 桂林市人民政府
90 | 2021 | 柳州融水摩天岭风电项目 | 续建 | 风电 | 融水苗族自治县 | 装机容量4.4万千瓦 | 49000 | 8000 | 0 | 2018-10 | 2021-03 | 建成投产 | 已完成 | 柳州市人民政府
91 | 2021 | 灵川大境葫芦顶风电场 | 续建 | 风电 | 灵川县 | 装机容量5万千瓦 | 46408 | 20000 | 13285 | 2020-08 | 2022-12 | 建成投产 | 灵川县中汇新能源有限公司 | 桂林市人民政府
92 | 2021 | 乐业县扶贫风电项目 | 续建 | 风电 | 百色市,乐业县 | 建设容量为198兆瓦，分两期实施。一期建设容量为52.8兆瓦，二期建设容量为145.2兆瓦。 | 149700 | 60000 | 59700 | 2020-10 | 2022-12 | 完成较大规模投资量 | 中广核新能源乐业有限公司 | 百色市人民政府
93 | 2021 | 界首一、二期 | 续建 | 风电 | 兴安县 | 装机容量10万千瓦 | 83168 | 4000 | 0 | 2017-12 | 2021-01 | 建成投产 | 中电投广西兴安风电有限公司 | 桂林市人民政府
94 | 2021 | 华能环江界子良风电场工程 | 续建 | 风电 | 环江毛南族自治县 | 装机容量12万千瓦 | 127937 | 18037 | 0 | 2019-04 | 2021-01 | 建成投产 | 华能新能源广西筹备处 | 河池市人民政府
95 | 2021 | 华能岑溪青山坪风电项目 | 续建 | 风电 | 岑溪市 | 装机容量5万千瓦 | 46999 | 4884 | 0 | 2020-02 | 2021-01 | 建成投产 | 华能新能源广西分公司 | 梧州市人民政府
96 | 2021 | 国电贵港白花山风电项目 | 续建 | 风电 | 贵港市 | 装机容量8万千瓦 | 79805 | 15784 |  | 2019-09 | 2021-03 | 建成投产 | 国电广西新能源有限公司 | 贵港市人民政府
97 | 2021 | 广西平乐白蔑风电场工程项目 | 续建 | 风电 | 平乐县 | 装机容量5万千瓦 | 49500 | 6872 | 0 | 2020-08 | 2021-06 | 建成投产 | 平乐洁源新能源有限公司 | 桂林市人民政府
98 | 2021 | 广西博白云飞嶂风电场项目 | 续建 | 风电 | 博白县 | 装机容量9.996万千瓦 | 86854 | 16247 | 0 | 2017-09 | 2021-12 | 建成投产 | 中节能风力发电股份公司 | 玉林市人民政府
99 | 2021 | 福绵六万山风电项目一期 | 续建 | 风电 | 福绵区 | 装机容量4.2万千瓦 | 39700 | 2068 | 0 | 2020-02 | 2021-06 | 建成投产 | 华润电力（风能）开发有限公司 | 玉林市人民政府
100 | 2021 | 福绵六万山风电项目二期 | 续建 | 风电 | 福绵区 | 装机容量4.2万千瓦 | 36000 | 2016 | 0 | 2018-11 | 2021-06 | 建成投产 | 华润电力（风能）开发有限公司 | 玉林市人民政府
101 | 2021 | 苍梧六堡风电项目 | 续建 | 风电 | 苍梧县 | 装机容量5万千瓦 | 42000 | 3000 | 0 | 2019-09 | 2021-06 | 建成投产 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 梧州市人民政府
102 | 2021 | 苍梧岭脚风电场工程 | 续建 | 风电 | 苍梧县 | 装机容量5万千瓦 | 42658 | 5150 | 0 | 2019-10 | 2021-06 | 建成投产 | 国家电投集团广西梧州新能源有限公司 | 梧州市人民政府
103 | 2021 | 博白射广嶂风电场项目 | 续建 | 风电 | 博白县 | 装机容量5万千瓦 | 48756 | 2608 | 0 | 2017-12 | 2021-12 | 建成投产 | 广西桂冠电力有限公司 | 玉林市人民政府
104 | 2021 | 博白射广嶂风电场二期项目 | 续建 | 风电 | 博白县 | 装机容量5万千瓦 | 43249 | 7149 | 0 | 2017-12 | 2021-12 | 建成投产 | 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 玉林市人民政府
105 | 2021 | 博白马子岭风电场三期项目 | 续建 | 风电 | 博白县 | 装机容量5万千瓦 | 45000 | 2000 | 0 | 2019-12 | 2021-12 | 建成投产 | 广西华业新能源有限公司 | 玉林市人民政府
106 | 2021 | 宾阳马王风电项目 | 续建 | 风电 | 宾阳县 | 装机容量10万千瓦 | 90632 | 5168 | 0 | 2017-04 | 2021-06 | 建成投产 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 南宁市人民政府
107 | 2021 | 宾阳马王风电场二期工程 | 续建 | 风电 | 南宁市 | 建设规模100MW，安装40台单机容量2.5MW风力发电机组 | 80357 | 10144 | 0 | 2020-05 | 2021-12 | 全部投产发电 | 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 南宁市人民政府
108 | 2021 | 钦州民海100MW光伏发电项目 | 续建 | 光伏 | 钦南区 | 装机容量100MW | 50000 | 30000 | 10000 | 2020-08 | 2022-08 | 建成投产 | 广西钦州民海光伏发电有限公司 | 钦州市人民政府
109 | 2021 | 环江北宋100MWp农业光伏项目 | 新建 | 光伏 | 环江毛南族自治县 | 装机容量10万千瓦 | 51000 | 47500 | 0 | 2021-03 | 2021-09 | 100MW | 环江中核系能源有限公司 | 河池市人民政府
110 | 2021 | 武宣县雅村大藤峡淹没区水面100MWP平价光伏一期项目 | 新建 | 光伏 | 武宣县 | 装机容量10万千瓦 | 46572 | 40000 | 6572 | 2021-07 | 2021-12 | 100MW全部并网 | 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 来宾市人民政府
111 | 2021 | 河池市都安县永安镇农光互补光伏发电80MW项目 | 新建 | 光伏 | 都安瑶族自治县 | 装机容量8万千瓦 | 42000 | 30000 | 11500 | 2021-07 | 2022-06 | 项目并网 | 广西启阳新能源有限公司 | 河池市人民政府
112 | 2021 | 大唐桂冠合山发电有限公司二期23MWp灰场光伏电站项目 | 新建 | 光伏 | 合山市 | 装机容量2.3万千瓦 | 11715 | 10481 | 1207 | 2021-06 | 2021-12 | 建成投产 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 来宾市人民政府
113 | 2021 | 大唐桂冠合山发电有限公司一期80MWp灰场光伏电站项目 | 新建 | 光伏 | 合山市 | 装机容量8万千瓦 | 40818 | 30000 | 10818 | 2021-06 | 2021-12 | 建成投产 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 来宾市人民政府
114 | 2021 | 广西融水县古顶光伏发电项目 | 新建 | 光伏 | 融水苗族自治县 | 装机容量2万千瓦 | 8000 | 8000 | 0 | 2020-08 | 2021-06 | 20兆瓦 | 广西西江集团投资股份有限公司 | 柳州市人民政府
115 | 2021 | 广西钦州金安250MW平价光伏基地项目（一期100MW） | 新建 | 光伏 | 钦南区 | 装机容量10万千瓦 | 43000 | 43000 | 0 | 2021-01 | 2021-12 | 建成 | 广西金元南方新能源有限公司 | 钦州市人民政府
116 | 2021 | 马山县周鹿武平100MWp农业光伏项目 | 新建 | 光伏 | 马山县 | 装机容量10万千瓦 | 45858 | 35000 | 10858 | 2021-01 | 2021-12 | 全额并网发电 | 中核山东能源有限公司 | 南宁市人民政府
117 | 2021 | 广西桂冠岩滩水光互补光伏发电项目二期工程 | 新建 | 光伏 | 大化瑶族自治县 | 装机容量10万千瓦 | 49564 | 24701 | 24695 | 2021-09 | 2022-02 | 全容量投产 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 河池市人民政府
118 | 2021 | 广西隆安振东光伏发电项目 | 新建 | 光伏 | 隆安县 | 装机容量3.5万千瓦 | 17785 | 15000 | 2785 | 2021-04 | 2021-09 | 建成投产 | 横县江南发电有限公司 | 南宁市人民政府
119 | 2021 | 马山县周鹿三星100MWp农业光伏项目 | 新建 | 光伏 | 马山县 | 装机容量10万千瓦 | 45858 | 35000 | 10858 | 2021-01 | 2021-12 | 全额并网发电 | 中核山东能源有限公司 | 南宁市人民政府
120 | 2021 | 梧州西江机场林光互补光伏发电项目 | 新建 | 光伏 | 藤县 | 装机容量5万千瓦 | 17166 | 11837 | 5200 | 2021-08 | 2022-02 | 50兆瓦 | 龙滩水电开发有限公司 | 梧州市人民政府
121 | 2021 | 隆林县者保乡110MW林光互补光伏发电项目 | 新建 | 光伏 | 隆林各族自治县 | 装机容量10万千瓦 | 38000 | 20000 | 18000 | 2021-05 | 2021-11 | 建成投产 | 广西平班水电开发有限公司 | 百色市人民政府
122 | 2021 | 田东江城镇江城村100MW光伏发电项目 | 新建 | 光伏 | 田东县 | 装机容量10万千瓦 | 40000 | 40000 | 0 | 2021-05 | 2021-12 | 建成投产 | 广西田东吉电新能源公司 | 百色市人民政府
123 | 2021 | 田林县定安60MW平价农业光伏发电项目 | 新建 | 光伏 | 田林县 | 装机容量6万千瓦 | 27225 | 16525 | 0 | 2020-03 | 2021-03 |  | 中核山东能源有限公司 | 百色市人民政府
124 | 2021 | 宾阳县渔光一体一期苏关塘60MW光伏发电项目 | 新建 | 光伏 | 宾阳县 | 装机容量6万千瓦 | 21000 | 21000 | 0 | 2020-12 | 2021-12 | 建成投产 | 项目备案、宾阳县政府、自然资源、环保、经信、水利、农业等支持意见已出具 | 南宁市人民政府
125 | 2021 | 玉柴桂平农光互补光伏发电（一期）项目 | 续建 | 光伏 | 桂平市 | 装机容量2万千瓦 | 6400 | 3403 | 0 | 2019-12 | 2021-03 | 建成投产。 | 广西玉柴农光电力有限公司 | 贵港市人民政府
126 | 2021 | 信义合浦白沙（一期）40MWp渔光互补光伏电站 | 续建 | 光伏 | 合浦县 | 装机容量4万千瓦 | 22000 | 900 | 0 | 2019-05 | 2021-03 | 建成投产 | 合浦县信义光能有限公司 | 北海市人民政府
127 | 2021 | 广西宾阳晶创一期60MW渔光互补光伏发电项目 | 续建 | 光伏 | 宾阳县 | 装机容量6万千瓦 | 21000 | 20900 |  | 2020-12 | 2021-12 | 建成投产 | 宾阳县晶创新能源有限公司 | 南宁市人民政府
128 | 2021 | 崇左市响水光伏发电项目 | 续建 | 光伏 | 龙州县 | 装机容量15万千瓦 | 70000 | 4982 | 0 | 2019-06 | 2021-02 | 建成投产 | 龙州沃合新能源科技有限公司 | 崇左市人民政府
129 | 2021 | 广西来宾市象州县150MWp（三期70MWP）光伏发电项目 | 续建 | 光伏 | 象州县 | 装机容量7万千瓦 | 28000 | 19900 | 0 | 2019-12 | 2021-12 | 建成投产 | 广西象州航桂能源有限公司 | 来宾市人民政府
130 | 2021 | 信义合浦白沙（二期）60MWp渔光互补光伏电站项目 | 续建 | 光伏 | 北海市,合浦县 | 装机容量6千瓦 | 18588 | 13588 |  | 2020-08 | 2021-06 | 2021年6月30日前计划全容量并网 | 合浦县信义光能有限公司 | 北海市人民政府
131 | 2021 | 富川龙湾60MWp农业光伏项目 | 续建 | 光伏 | 贺州市,富川瑶族自治县 | 装机容量6万千瓦 | 29710 | 1752 |  | 2020-08 | 2021-03 | 建成投运 | 富川新能风力发电有限公司 | 贺州市人民政府
132 | 2021 | 宾阳县古辣100MW渔光互补光伏发电综合利用项目 | 续建 | 光伏 | 南宁市,宾阳县 | 规划建设100MW渔光互补光伏发电综合利用项目（即10万千瓦），采用板上发电，板下养鱼的复合模式。主要建设内容有：光伏组件，逆变器，汇流箱，升压站及相关配套设施。 | 50000 | 1310 | 0 | 2020-08 | 2021-06 | 建成投运 | 宾阳县天晴新能源科技有限公司 | 南宁市人民政府
133 | 2021 | 广西桂冠岩滩水光互补光伏发电项目一期工程 | 续建 | 光伏 | 河池市 | 装机容量10万千瓦 | 46464 | 15464 |  | 2020-09 | 2021-06 | 建成投产 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 河池市人民政府
134 | 2021 | 金城江区侧岭乡35MW农光互补发电项目 | 续建 | 光伏 | 河池市 | 装机容量3.5万千瓦 | 12000 | 6041 | 0 | 2020-05 | 2021-06 | 建成投产 | 河池市海川再生能有限公司 | 河池市人民政府
135 | 2021 | 贵港覃塘区金沙60MWp农光互补光伏发电项目第二期（20MWp） | 续建 | 光伏 | 贵港市 | 装机容量2万千瓦 | 8500 | 5090 | 0 | 2019-10 | 2021-12 | 剩余20MW建成投产。 | 贵港市桂之源新能源有限公司 | 贵港市人民政府
136 | 2021 | 钦州市钦南区民海300MWp光伏发电平价上网项目 | 续建 | 光伏 | 钦州市 | 装机容量30万千瓦 | 150000 | 30000 | 25000 | 2019-08 | 2022-06 | 建成投产 | 广西钦州民海新能源科技有限公司 | 钦州市人民政府
137 | 2021 | 广西钦州市恒丰50MWP光伏电站（钦北区） | 续建 | 光伏 | 钦北区 | 装机容量50兆瓦 | 40000 | 29000 |  | 2020-05 | 2021-12 | 建成投运。 | 广西恒丰能源有限公司 | 钦州市人民政府
138 | 2021 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站80MW平价试点项目 | 续建 | 光伏 | 钦州市 | 装机容量8万千瓦 | 36000 | 700 |  | 2019-10 | 2021-08 | 建成投产 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 钦州市人民政府
139 | 2021 | 广西钦州康熙岭200MW（二期20MW）渔光互补光伏电站项目 | 续建 | 光伏 | 钦州市 | 装机容量2万千瓦 | 8000 | 6000 | 0 | 2020-07 | 2021-06 | 建成投产 | 钦州鑫金光伏 电力有限公司 | 钦州市人民政府
140 | 2021 | 广西钦州300MW光伏平价上网示范项目 | 续建 | 光伏 | 钦州市 | 装机容量30万千瓦 | 130000 | 35000 | 30000 | 2020-06 | 2023-12 | 部分并网 | 钦州鑫奥光伏电力有限公司 | 钦州市人民政府
141 | 2021 | 广西防城港市港口区光坡镇80MWp（二期20MWp）渔光互补光伏发电项目 | 续建 | 光伏 | 防城港市 | 装机容量2万千瓦 | 6500 | 1350 | 0 | 2020-09 | 2021-09 | 建成投产 | 广西防城港西江能源有限公司 | 防城港市人民政府
142 | 2021 | 东兴市江平渔光一体（三期）光伏电站项目 | 续建 | 光伏 | 东兴市 | 装机容量10万千瓦 | 40000 | 1659 | 0 | 2020-01 | 2021-12 | 建成投产 | 东兴通惠新能源有限公司 | 防城港市人民政府
143 | 2021 | 东兴市150MW渔光互补旅游综合示范项目 | 续建 | 光伏 | 东兴市 | 装机容量15万千瓦 | 73300 | 40000 | 13300 | 2020-03 | 2021-06 | 建成投产 | 东兴市浩阳新能源有限公司 | 防城港市人民政府
144 | 2021 | 信义北海合浦300MWp渔（农）光互补光伏电站项目 | 续建 | 光伏 | 合浦县 | 装机容量30万千瓦 | 220000 | 50000 | 70200 | 2019-05 | 2022-12 | 建成投产 | 合浦县信义光能有限公司 | 北海市人民政府
145 | 2021 | 钦州市城乡废弃物资源化处理综合体 | 新建 | 生物质 | 钦南区 | 建设城乡有机废弃物综合处理中心、园区污水处理厂、污泥处理厂、填埋场、大件垃圾处理厂。 | 88600 | 20000 | 68600 | 2021-08 | 2022-12 | 建成投产 | 中国能源建设集团规划设计有限公司 | 钦州市人民政府
146 | 2021 | 玉林市餐厨垃圾无害化处置特许经营项目 | 新建 | 生物质 | 玉林市 | 日处理餐厨垃圾230吨/天 | 13000 | 8500 | 4500 | 2020-12 | 2021-07 | 建成投产 | 玉林川能华西环保发电有限公司 | 玉林市人民政府
147 | 2021 | 梧州市静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂项目 | 续建 | 生物质 | 梧州市 | 装机容量3万千瓦 | 104048 | 5000 | 0 | 2018-11 | 2021-06 | 建成投产 | 梧州康恒再生能源有限公司 | 梧州市人民政府
148 | 2021 | 灵山县生活垃圾焚烧发电项目（二期） | 新建 | 生物质 | 灵山县 | 装机1.5万千瓦 | 31143 | 13500 | 17143 | 2020-12 | 2022-10 | 建成投产 | 灵山县金利亚环保科技有限公司 | 桂林市人民政府
149 | 2021 | 北海市生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 生物质 | 合浦县 | 日处理 1400 吨。 | 87165 | 27000 | 28728 | 2020-12 | 2023-12 | 日处理 1400 吨。 | 北海北控环境科技发展有限公司 | 北海市人民政府
150 | 2021 | 靖西市生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 生物质 | 靖西市 | 日处理规模400吨/天，装机1台1.5千瓦。 | 35000 | 4000 | 27000 | 2021-05 | 2023-05 | 完成项目建成投产 | 百色绿动环保有限公司 | 百色市人民政府
151 | 2021 | 平果生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 生物质 | 平果市 | 日处理规模为2×400吨，建设1台8万千瓦凝汽式汽轮机和1台9万千瓦发电机组。 | 28000 | 18000 | 0 | 2020-10 | 2021-10 | 完成项目一期建成投产 | 平果海创环保科技有限责任公司 | 百色市人民政府
152 | 2021 | 合浦理昂（二期）农林废弃物热电联产项目 | 新建 | 生物质 | 合浦县 | 装机1.5万千瓦。 | 10000 | 3000 | 7000 | 2021-10 | 2022-08 | 建成投产 | 合浦理昂农林废弃物热电有限公司 | 北海市人民政府
153 | 2021 | 阳朔县生态环保科技园项目 | 新建 | 生物质 | 阳朔县 | 日处理2×500吨生活垃圾，装机3万千瓦。 | 58000 | 6181 | 0 | 2020-07 | 2021-10 | 建成并网 | 阳朔县深能环保有限公司 | 桂林市人民政府
154 | 2021 | 柳州市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程 | 新建 | 生物质 | 鱼峰区 | 日处理餐厨垃圾220吨，日产沼气17000立方。 | 13000 | 13000 | 0 | 2020-12 | 2021-12 | 建成投产 | 柳州市环卫环境建设发展有限责任公司 | 柳州市人民政府
155 | 2021 | 钦州市城市生活垃圾焚烧发电工程项目二期 | 新建 | 生物质 | 钦南区 | 日处理生活垃圾300吨，装机0.6万千瓦。 | 9499 | 5000 | 0 | 2020-12 | 2021-09 | 建成投产 | 钦州海诺尔环保发电有限责任公司 | 钦州市人民政府
156 | 2021 | 陆川县生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 生物质 | 陆川县 | 日处理生活垃圾1200。一期日处理600吨，装机 1×1.5千瓦。 | 30000 | 27240 | 2760 | 2020-12 | 2022-03 | 建成投产 | 陆川润电环保有限公司 | 玉林市人民政府
157 | 2021 | 南宁（县级）农业废弃物资源化利用中心 | 新建 | 生物质 | 武鸣区 | 新建能源中心，有机肥中心，预处理中心。 | 12000 | 4800 | 7200 | 2021-08 | 2022-12 | 建成投产 | 中国能源建设集团规划设计有限公司 | 南宁市人民政府
158 | 2021 | 昭平县生活垃圾热解低温余热发电厂项目 | 续建 | 生物质 | 昭平县 | 日处理生活垃圾1200。一期日处理600吨，装机 1×1.5千瓦。 | 5600 | 2000 | 0 | 2020-08 | 2021-06 | 已经完成三通一平等基础工程。 | 昭平县泽瑞再生资源发展有限公司 | 贺州市人民政府
159 | 2021 | 来宾富乔环保新能源有限公司生物质焚烧发电项目 | 续建 | 生物质 | 来宾市 | 建设1台30MW生物质发电项目，位于迁江华侨工业园，用地126亩 | 41000 | 25000 | 16000 | 2020-12 | 2021-12 | 建成投产。 | 来宾富乔环保新能源有限公司 | 来宾市人民政府
160 | 2021 | 象州理昂（二期）农林废弃物热电联产项目 | 续建 | 生物质 | 象州县 | 装机容量1.5万千瓦 | 11300 | 3300 | 0 | 2020-03 | 2021-03 | 建成投产 | 象州理昂农林废弃物热电有限公司 | 贵港市人民政府
161 | 2021 | 藤县生物质发电项目 | 续建 | 生物质 | 藤县 | 装机容量3万千瓦 | 31450 | 1000 | 0 | 2019-08 | 2021-03 | 建成投产 | 藤县鑫隆源生物质能热电有限公司 | 梧州市人民政府
162 | 2021 | 防城港市生活垃圾焚烧发电项目二期工程 | 新建 | 生物质 | 港口区 | 日处理垃圾500吨，装机1.2万千瓦。 | 29576 | 15000 | 12576 | 2020-12 | 2021-06 | 防城港市人民政府 | 正在开展环评、能评、稳评等前期工作 | 防城港人民政府
163 | 2021 | 扶绥新奥能源发展有限公司山圩产业园综合能源项目 | 续建 | 生物质 | 扶绥县 | 装机容量1.8万千瓦 | 40000 | 15000 | 4940 | 2019-04 | 2022-12 | 建成投产 | 扶绥新奥能源发展有限公司 | 崇左市人民政府
164 | 2021 | 玉林市生活垃圾焚烧发电项目（二期） | 续建 | 生物质 | 玉林市 | 日处理垃圾400吨，装机0.5万千瓦。 | 11000 | 6261 | 0 | 2020-09 | 2021-09 | 建成投产。 | 玉林川能华西环保发电有限公司 | 玉林市人民政府
165 | 2021 | 广西贵港琦泉农林生物质热电联产项目 | 续建 | 生物质 | 贵港市,港南区 | 装机容量4万千瓦 | 36264 | 33064 | 0 | 2020-12 | 2021-12 | 建成投产 | 广西贵港琦泉生物质发电有限公司 | 贵港市人民政府
166 | 2021 | 广西平南县环保发电厂（一期） | 续建 | 生物质 | 平南县 | 日处理生活垃圾600吨，装机容量12MW。 | 40164 | 7561 |  | 2019-09 | 2021-12 | 竣工投产。 | 广西平南县北控水务环保有限公司 | 贵港市人民政府
167 | 2021 | 灵山县生活垃圾焚烧发电项目 | 续建 | 生物质 | 灵山县 | 装机容量1.5万千瓦 | 37734 | 4834 | 0 | 2018-12 | 2021-05 | 建成投产 | 灵山县金利亚环保科技有限公司 | 钦州市人民政府
168 | 2021 | 中能建投兴安生物质电厂项目 | 续建 | 生物质 | 兴安县 | 装机容量3万千瓦 | 31000 | 10000 | 21000 | 2020-12 | 2022-10 | 建成投产 | 中国能源建设集团投资有限公司 | 桂林市人民政府
169 | 2021 | 柳州市生活垃圾焚烧处理工程项目 | 续建 | 生物质 | 柳州市 | 项目总规模为日处理生活垃圾3000吨，分两期建设，主厂房一次性建成，预留二期1条焚烧线安装用地。一期工程新建3条垃圾焚烧线，单条焚烧线额定日处理量为750吨，日处理规模为2250吨/日，总装机容量 2×30MW。 | 117206 | 35000 | 7683 | 2019-10 | 2022-06 | 建成投产 | 柳州康恒新能源有限公司 | 柳州市人民政府
170 | 2021 | 广西崇左得力新能源有限公司1×30MW生物质热电联产项目 | 续建 | 生物质 | 工业区 | 装机容量3万千瓦 | 30428 | 10428 | 0 | 2019-09 | 2021-06 | 建成投产 | 广西崇左得力新能源有限公司 | 崇左市人民政府
171 | 2021 | 南宁市双定循环经济产业园生活垃圾清洁焚烧发电项目（一期） | 续建 | 生物质 | 西乡塘区 | 总处理规模为3000t/d的生活垃圾焚烧发电厂，采用4×750t/d的焚烧线。一期3×750t/d焚烧线，汽轮发电机组容量2×35MW。二期增设1×750t/d焚烧线。 | 177300 | 30000 | 41254 | 2020-06 | 2022-04 | 建成投产。 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 南宁市人民政府